ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

…………..................................……

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

และสำนักงาน ป.ป.ช. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต และแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ดังนั้น จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ   ในการปฏิบัติต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ.2567

(นายมนัส  ใจเรือน)
                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริการส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

  - การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลกรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | -บุคลากร -ผู้บริหาร -สมาชิกสภาท้องถิ่น | อบต.สบปราบ | เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ | ม.ค-มีค.68 | 12,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | -บุคลากร -ผู้บริหาร -สมาชิกสภาท้องถิ่น | อบต.สบปราบ | เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ | ตค.67-กย.68 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ” | -คณะผู้บริหาร -สมาชิกสภา -พนักงานส่วนตำบล -พนักงานจ้าง | อบต.สบปราบ | เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ | ตค.-ธค.67 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | -พนักงาน | อบต.สบปราบ | จัดประชุม เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ | ตค.67.-กย.68 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต | -เจ้าหน้าที่ -บุคลากร | อบต.สบปราบ | จัดอบรม | มค.-มีค.68 | 12,000.- | สำนักปลัด |

1.2 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | -ประชาชน -นักเรียนโรงเรียน ชุมชนบ้านทุ่ง | อบต.สบปราบ/ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง | จัดอบรม | เมย.-มิย.68 | 20,000.- | สำนักปลัด |

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | -เด็กและเยาวชน | อบต.สบปราบ | จัดอบรม | มค.-มีค.68 | 10,000.- | สำนักปลัด |

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ | -บุคลากร -ประชาชน | อบต.สบปราบ | เผยแพร่ข้อมูลฝึกอบรม | ตค.67-กย.68 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองคลัง |
| 9 | มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | -สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง | อบต.สบปราบ | เปิดเผยข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลกำกับติดตาม | ตค.67 | 9,000.- | สำนักปลัด กองคลัง |

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ | -คณะผู้บริหาร -สมาชิกสภา -พนักงานส่วนตำบล -พนักงานจ้าง -ประชาชน | อบต.สบปราบ | เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ | ตค.67-กย.68 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด |
| 11 | กิจกรรม “สร้างความโปร่งใส่ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” | -ข้าราชการ | อบต.สบปราบ | จัดประชุม | มค.-มีค.68 กค.-กย.68 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด |
| 12 | กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” | -บุคลากรฝ่ายบัญชี -กองคลัง | อบต.สบปราบ | จัดประชุม | ตค.67-กย.68 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองคลัง |
| 13 | กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” | -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ | อบต.สบปราบ | จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล | กย.-ตค.67 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองคลัง |
| 14 | มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ | อบต.สบปราบ | จัดทำประกาศ เผยแพร่ข้อมูล | ตค.-ธค.67 | ไม่ใช้งบประมาณ | องค์การบริหารส่วนตำบล สบปราบ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | -บุคลากรของหน่วยงาน -ประชาชน | อบต.สบปราบ | เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ | ตค.-ธค.67 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองคลัง |
| 16 | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล สบปราบ | -ประชาชน | อบต.สบปราบ | จัดทำระบบประเมินความ พึงพอใจ | ตค.67-กย.68 | 20,000.- | สำนักปลัด |
| 17 | โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) | -ประชาชน | อบต.สบปราบ | จัดทำระบบการให้บริการประชาชน เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งาน จัดทำข้อมูลสถิติ ติดตามประเมินผล | ตค.67 | 9,000.- | สำนักปลัด |
| 18 | มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส | -องค์การบริหารส่วน ตำบลสบปราบ | อบต.สบปราบ | เผยแพร่ข้อมูลประชุมชี้แจงความรู้ความเข้าใจ | ตค.67 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด |

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | -องค์การบริหารส่วน ตำบลสบปราบ | อบต.สบปราบ | จัดทำข้อตกลง ชี้แจงทำความเข้าใจ ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด | ตค.67 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |
| 20 | โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | -ประชาชน | อบต.สบปราบ | จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ปิดประกาศ เผยแพรข้อมูล ประชาสัมพันธ์ | ตค.-ธค.67 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |
| 21 | มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | -องค์การบริหารส่วน ตำบลสบปราบ | อบต.สบปราบ | จัดทำคำสั่ง จัดทำหนังสือ แจ้งเวียน จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ | ตค.-ธค.67 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | โครงการจัดเวทีประชาคม | -หมู่บ้าน/ตำบล | อบต.สบปราบ | จัดเวทีประชาคม | มค.-มีค. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด กองช่าง |
| 23 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | -ประชาชน | อบต.สบปราบ | จัดเวทีประชาคม | เมย.-มิ.ย 67 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด |

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | -องค์การบริหารส่วน ตำบลสบปราบ | อบต.สบปราบ | จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ มีศูนย์หรือหน่วยรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ | ตค.-ธค.68 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด |

มิติที่ 4 การบกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | -บุคลากร | อบต.สบปราบ | จัดทำรายงาน การประเมินผล | ตค.67-กย.68 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | -คณะผู้บริหาร -สมาชิกสภา | อบต.สบปราบ | จัดอบรม | เมย.-มิย.68 | 12,000.- | สำนักปลัด |

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | พื้นที่ดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ/บาท | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | -บุคลากรของหน่วยงาน -ประชาชน | อบต.สบปราบ | เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ | ตค.-ธค.67 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด |
| 28 | มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | -บุคลากรของหน่วยงาน -ประชาชน | อบต.สบปราบ | พัฒนาระบบ เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ | ตค.-ธค.67 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักปลัด |