แบบ R๐๔

สำนักปลัด    อบต.สบปราบ  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม (2) | ความเสี่ยง (3) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (4) | ผลการดำเนินงาน) |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (7) | หมายเหตุ (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | สถานะ (5) | เอกสารอ้างอิง (6) |  |  |
| 1.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1.ประชาชนยังไม่เข้าใจ และเห็นความสำคัญถึงการเตรียมความพร้อม การช่วยเหลือตนเองเวลาเกิดเหตุ 2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ 3.ยังขาดการบูรณาการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ | 1.จัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ อปพร.ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการให้ข้อมูลผ่านทางระบบสารสนเทศต่างๆ 2.สำรวจ วัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน และดำเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุต่างๆ | แล้วเสร็จ |  | 1.ประชาชนยังไม่เข้าใจ และเห็นความสำคัญถึงการเตรียมความพร้อม การช่วยเหลือตนเองเวลาเกิดเหตุ 2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ |  |

แบบ R๐๔

สำนักปลัด    อบต.สบปราบ  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม (2) | ความเสี่ยง (3) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (4) | ผลการดำเนินงาน) |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (7) | หมายเหตุ (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | สถานะ (5) | เอกสารอ้างอิง (6) |  |  |
| 2.กิจกรรมด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถานที่,วัสดุอุปกรณ์) | 1.สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้มาตรฐาน 2.วัสดุอุปกรณ์ยังมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน | 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สำหรับรองรับการทำงาน 2.เสนอโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษ | แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1.สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้มาตรฐาน |  |

แบบ R๐๔

สำนักปลัด    อบต.สบปราบ  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม (2) | ความเสี่ยง (3) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (4) | ผลการดำเนินงาน) |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (7) | หมายเหตุ (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | สถานะ (5) | เอกสารอ้างอิง (6) |  |  |
| 3.งานด้านการเงิน บัญชีและงานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1.บุคลากร ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อีกทั้งระเบียบ กฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข จึงทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า | 1.มีการกำกับ ดูแลจากหัวหน้าสถานศึกษาและผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ 2.จัดส่งหัวหน้าสถานศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อบรมในระเบียบ กฎหมายที่ปรับปรุงอยู่เสมอ 3. ติดตาม ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ | แล้วเสร็จ |  | 1.บุคลากร ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อีกทั้งระเบียบ กฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข จึงทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า 2. การเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบการบันทึกบัญชี |  |

แบบ R๐๔

กองช่าง   อบต.สบปราบ  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม (2) | ความเสี่ยง (3) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (4) | ผลการดำเนินงาน) |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (7) | หมายเหตุ (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | สถานะ (5) | เอกสารอ้างอิง (6) |  |  |
| 4.กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง | 1.การผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างในตลาดที่สูงขึ้น | 1.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาระเบียบใหม่ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สารสนเทศ (it) เพื่อให้การคำนวณราคางานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ | แล้วเสร็จ |  | การผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง |  |

แบบ R๐๔

กองคลัง    อบต.สบปราบ  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม (2) | ความเสี่ยง (3) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (4) | ผลการดำเนินงาน) |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (7) | หมายเหตุ (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | สถานะ (5) | เอกสารอ้างอิง (6) |  |  |
| 5.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน | 1. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2.งานด้านการเงินและบัญชีมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว | 1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย/บรรจุ นักวิชาการเงินและบัญชี | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี |  |

แบบ R๐๔

กองคลัง    อบต.สบปราบ  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม (2) | ความเสี่ยง (3) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (4) | ผลการดำเนินงาน) |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (7) | หมายเหตุ (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | สถานะ (5) | เอกสารอ้างอิง (6) |  |  |
| 6.กิจกรรมงานจัดเก็บภาษี | 1. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษียังไม่ให้ความสำคัญและทำคามเข้าใจกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง | 1. จัดประชาสัมพันธ์และจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่อง 2. ปรับปรุงจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 3. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษียังไม่ให้ความสำคัญและทำความเข้าใจกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่อยากชำระภาษีแพง |  |

แบบ R๐๔

กองคลัง    อบต.สบปราบ  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม (2) | ความเสี่ยง (3) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (4) | ผลการดำเนินงาน) |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (7) | หมายเหตุ (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | สถานะ (5) | เอกสารอ้างอิง (6) |  |  |
| 7.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ | 1.มีการเร่งรัดรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณมากในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณทำให้เกิดข้อผิดพลาด ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 2.มีการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ระยะที่ 5 ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานในระบบ | 1.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนการลงมือปฏิบัติงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1.มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการก่อสร้างหลายรายการในช่วงท้ายปีงบประมาณ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหนังสือสั่งการให้อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ |  |